## Cronograma
2019
Hitos/Tarea | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago
Conseguir aprobación MIDES y coordinación inicial de logística para survey
Conseguir datos de criminalidad
Conseguir datos de IMM "ambientales"
Conseguir datos de IMM "taxes"
Conseguir datos del clearing
Conseguir datos "directos" de educación
Conseguir datos de corte electoral con/sin credencial civica
Conseguir datos Uruguay Concursa
Conseguir datos de quienes se postularon a elecciones
Conseguir datos Ministerio de Turismo
Conseguir datos de préstamos al Consumo
Procesamiento inicial de todos los datos de visitas, AFAM, PP y SIIAS
Aplicación a beca LEAP
IRB
Selección de muestra para el survey en MIDES
Matcheo de nuevos datos conseguidos en base MIDES
Coordinación con consultora o universidad para el survey
Elaborar survey
Entrenamiento/piloto del survey
Se realiza survey
Procesamiento survey y primer draft completo del paper
Primer draft "circulable" del paper